**АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.04.2023 с.Рыбное №20

Об утверждении Плана основных мероприятий

Рыбинского сельсовета Мотыгинского района Красноярского края по подготовке к 9 мая 2023 года

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий Рыбинского сельсовета Мотыгинского района по подготовке к празднованию 9 мая 2023 года (далее-План).

2. Провести 9 мая 2023 года на территории Рыбинского сельсовета праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и смету расходов (приложение №1, №3).  
4. Директорам МБОУ Рыбинская ООШ и МОУ Бельская ООШ:  
-в срок до 6 мая 2023 года организовать проведение субботников с участием школьников по благоустройству территории около образовательных учреждений и памятников погибшим воинам.

- жителям с.Рыбного и п.Бельск организовать 9 мая шествие «Бессмертного полка».  
5. Заведующим СДК с.Рыбное и СДК п.Бельск организовать подготовку и проведение митингов и праздничного концерта 9 мая 2023 года у памятника погибшим воинам.

6. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Рыбинского сельсовета и разместить на официальном сайте администрации Рыбинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Рыбинского сельсовета В.Н. Кондратьева

Приложение № 1 к постановлению  
администрации Рыбинского сельсовета от 24.04.2023 № 20

**СОСТАВ**  
**рабочей группы по подготовке и проведению торжественных**  
**мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы**  
**на территории Рыбинского сельсовета**

Председатель рабочей группы:

В.Н. Кондратьева - Глава Рыбинского сельсовета.

Зам председателя:  
  
Е.В. Безруких – заместитель Главы Рыбинского сельсовета

Члены рабочей группы:  
  
специалист 1 категории администрации (по согласованию);

Е.Г. Широкова - директор МБОУ Рыбинская ООШ;

В.В. Хорина – директор МОУ Бельская ООШ;

Ю.В. Деньгина - заведующая СДК п.Бельск;

М.Ю. Комбагир - медицинский работник п. Бельск

Приложение № 2  
к постановлению администрации  
Рыбинского сельсовета  
24.04.2023 № 20

**План основных мероприятий по подготовке к 9 мая 2023 года**

**в Рыбинском сельсовете**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | | **Ответственный**  **Исполнитель** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | | | |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам проведения основных мероприятий по подготовке к 9 мая 2023 года в Рыбинском сельсовете | еженедельно | | заместитель Главы администрации сельсовета  Е.В. Безруких | | | | |
| **2. Оформление муниципального образования** | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация праздничного оформления с.Рыбное и п.Бельск. | 04.05.-06.05.2023 | | | Глава администрации | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | | |
| 2.2. | Закупка венков, цветов для возложения на братские и гражданские захоронения ВОВ | до 06.05.2023 | | | Заведующие СДК | | | |
| **3. Благоустройство памятных мест** | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение работ по благоустройству территории около образовательных учреждений и памятников погибшим воинам | до 07.05.2023 | | | | | Директора МБОУ Рыбинская ООШ и МОУ Бельская ООШ | |
| 3.2. | Осуществление контроля за состоянием воинских захоронений, памятников и обелисков | до 07.05.2023 | | | | | Администрация и жители сельсовета | |
| 3.3. | Проведение субботников в с.Рыбное и п.Бельск. | В соответствии с графиком субботников | | | | | Администрация и жители сельсовета | |
| **4.Информационно-пропагандистские, культурно-массовые, образовательные мероприятия** | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация в учреждениях культуры выставок, конкурсов, других мероприятий, посвященных празднованию 9 мая | 01.05-09.05.2023 | | | | Заведующие СДК | | |
| **1** | **2** | **3** | | | | **4** | | |
| 4.2. | Проведение всероссийских акций патриотической и культурной направленности на территории Рыбинского сельсовета. | 01.05-09.05.2023 | | | | Директора МБОУ Рыбинская ООШ и МОУ Бельская ООШ, СДК, администрация сельсовета (по согласованию) | | |
| 4.3. | Проведение в образовательных учреждениях тематических мероприятий, посвященных 9 мая: классные часы, уроки мужества, вечера памяти, просмотры видеофильмов | 07.05.2023 | | | | Директора МБОУ Рыбинская ООШ и МОУ Бельская ООШ | | |
|  |  |  | | | |  | | |
| **5.Торжественно-праздничные мероприятия** | | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение цикла мероприятий, посвященных 9 мая - Дню Победы:  1) Проведение митинга,  2) Возложение венков и цветов на воинские захоронения  3) акция «Солдатская каша» | | 11:00  09.05.2023 | | | | | Глава Администрации сельсовета, депутаты Рыбинского сельсовета, Заведующие СДК. |
| 5.2. | Организация и проведение праздничных концертов  «9 МАЯ» на территории муниципального образования с соблюдением мер санитарного законодательства | | 09.05.2023 | | | | | Заведующие СДК, Администрация сельсовета |